|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （ 2019年度） |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 基本 情况 | 名称 | 　2019年邵阳市测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检工作 | 类别 | 专项资金☑ | 项目资金□ |
| 主要内容 | 16家测绘单位测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检 |
| 实施单位 | 邵阳市自然资源和规划局 |
| 单位责任人 | 袁胜良 |
| 属性 | 经常性☑ 一次性□ 新增□ 延续□ |
| 立项依据 | 湖南省自然资源厅办公室《关于开展2019年测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检工作的通知》、邵阳市自然资源和规划局办公室《关于开展2019年测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检工作的通知》　 |
| 资金总额及 构成 | 项目投资总额：18.4 万元。其中本年专项（项目）资金18.4万元（1.中央财政 万元，2.省级财政18.4万元，3.市级财政 万元，4.其它资金 万元）。  |
| 必要性和可行性论证结论 | 规范测绘单位事中事后监管工作要求,履行测绘地理信息质量监督管理职责,保证测绘地理信息成果质量. |
| 实施进度计划 | 实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、组织参加工作的人员进行培训学习 | 2019年7月1日 | 2019年7月7日 |
| 2、实施巡査抽检具体工作 | 2019年8月21日 | 2019年9月30日 |
| 3、整理资料数据，提交最终成果报告 | 2019年10月1日 | 2019年10月31日 |
| 长期绩效目标 | 　强化测绘地理信息行业监督管理，规范测绘单位事中事后监管工作要求,履行测绘地理信息质量监督管理职责,保证测绘地理信息成果质量.　 |
| 年度 绩效 目标 | 　强化测绘地理信息行业监督管理，规范测绘单位事中事后监管工作要求,履行测绘地理信息质量监督管理职责,保证测绘地理信息成果质量.　 |
| 年度绩效指标 |  产 出 指 标 | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| 数量指标 | 受检测绘单位　 | 16 |
| 质量指标 | 测绘资质管理规定及分级标准 | 符合 |
| 测绘成果质量检查与验收 | 符合 |
| 时效指标 | 巡查与抽检时间 | 2019年7月至10月 |
| 成本指标 | 经费预算 | 18.4万元 |
| 年度 绩效 指标 |  效 益 指 标  | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| 经济效益 | 　 |  |
| 　 |  |
| 社会效益 | 督促受检单位提高生产及管理水平 | 100% |
| 环境效益 | 　 |  |
| 　 |  |
| 可持续影响 | 更好服务测绘行业 | 100% |
| 服务对象 满意度 | 受检单位对本次检查的评价 | 100% |
| 需要说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见　 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |
| 绩效管理科室审核意见 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |