附件2

2019年自然资源保护和利用专项资金绩效评价基础业务数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：邵阳市自然资源和规划局 | | 具体项目名称：2019年“多规合一”村庄规划试点项目（罗士村） | | | | | | | 预算文号：湘财建二指[2019]12号 | | |
| 项目类别：业务类 | | | 支出方向：国土空间自然资源利用规划体系建设及用途管制 | | | | | | | | |
| 项目资金及使用 情况汇总 | 项目计划起止时间 | | 2019.7-2019.12 | | | | | | | | |
| 项目实际起止时间 | 2019.7-2019.12 | | 未按计划原因 | | | |  | | | |
| 批复预算资金 （万元） | | | | | 截至2020年4月30日预算资金实际到位  （万元） | | | | | |
| 合计 | 省级财政 | | 其他配套 | | 合计 | | | 省级财政 | | 其他配套 |
| 23 | 11 | | 12 | | 23 | | | 11 | | 12 |
| 资金未到位原因 |  | | | | | | | | | |
| 经费支出明细  （可根据实际列支内容更 改） | 截至2020年4月30日 省级财政资金实际支 出（万元） | | | | | 经费支出明细  （可根据实际列支内容更改 ） | | | 截至2020年4月30日省级财政资金实 际支出（万元） | |
| 人员费 |  | | | | | 印刷费 | | |  | |
| 差旅费 |  | | | | | 会议费 | | |  | |
| 培训费 |  | | | | | 劳务费 | | |  | |
| 其他 |  | | | | | 技术服务费 | | | 23 | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| 省级财政资金结余 |  | | | | | | | | | |
| 省级财政资金结余原因 |  | | | | | | | | | |
| **项目决策情况** | 立项批复文件 | 湖南省自然资源厅下发的《关于开展“多规合一”村庄规划编制试点工作的通知》 | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目规划设计文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报及审批文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| **管理制度情况** | 项目领导小组 | “多规合一”村庄规划编制工作领导小组 | | | | | | | | | |
| 项目变更及批复情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 资金管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目申报资料、项目任务书等要求提交成果 | | | | | 实际提交成果 | | | | | | |
| 完成大祥区蔡锷乡罗士村村庄规划（2019-2025）编制） | | | | | 完成大祥区蔡锷乡罗士村村庄规划（2019-2025）编制） | | | | | | |
| 项目实施产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况 | | | | | | | | | | | |
| 作为我市“多规合一”村庄规划首个编制试点村，为罗士村的后期发展提供规划依据，同时为后续我市“多规合一”村庄规划的编制提供了经验，发挥指导性作用。 | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、项目类别和支出方向请参考附件1（2019年自然资源保护和利用专项资金项目清单及责任分工表）补。

2、2019年市县自然资源业务及能力建设补助不填“项目决策情况”和“管理制度情况”。

1. 基础业务数据表有关内容无法填写的，请说明原因。

附件2

2019年自然资源保护和利用专项资金绩效评价基础业务数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：邵阳市自然资源和规划局 | | 具体项目名称：测绘标志巡查维护 | | | | | | | 预算文号：湘财建二指[2019]15号 | | |
| 项目类别：测绘类 | | | 支出方向：基础测绘及地理信息应用服务 | | | | | | | | |
| 项目资金及使用 情况汇总 | 项目计划起止时间 | | 2019.1-2019.12 | | | | | | | | |
| 项目实际起止时间 | 2019.7-2020.7 | | 未按计划原因 | | | | 实际起止时间按资金下达后一年时间使用 | | | |
| 批复预算资金 （万元） | | | | | 截至2020年4月30日预算资金实际到位  （万元） | | | | | |
| 合计 | 省级财政 | | 其他配套 | | 合计 | | | 省级财政 | | 其他配套 |
| 5 | 5 | |  | | 5 | | | 5 | |  |
| 资金未到位原因 |  | | | | | | | | | |
| 经费支出明细  （可根据实际列支内容更 改） | 截至2020年4月30日 省级财政资金实际支 出（万元） | | | | | 经费支出明细  （可根据实际列支内容更改 ） | | | 截至2020年4月30日省级财政资金实 际支出（万元） | |
| 人员费 |  | | | | | 印刷费 | | | 0.5 | |
| 差旅费 | 1 | | | | | 会议费 | | |  | |
| 培训费 |  | | | | | 技术服务费 | | | 2.5 | |
| 其他 |  | | | | | 交通费 | | | 1 | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| 省级财政资金结余 |  | | | | | | | | | |
| 省级财政资金结余原因 |  | | | | | | | | | |
| **项目决策情况** | 立项批复文件 | 湘财建二指[2019]15号 | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目规划设计文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报及审批文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| **管理制度情况** | 项目领导小组 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目变更及批复情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 资金管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目申报资料、项目任务书等要求提交成果 | | | | | 实际提交成果 | | | | | | |
| 完成测绘标志点普查与维护 | | | | | 将测绘标志普查情况及相关资料编辑成册 | | | | | | |
| 项目实施产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况 | | | | | | | | | | | |
| 建立和完善测绘标志保护长效机制，落实委托保管制度，大力开展测量标志宣传工作，基本达到“普查一个点，教育一大片”的目的，为测量标志普查工作提供了方便，为测量标志保护奠定了基础。 | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、项目类别和支出方向请参考附件1（2019年自然资源保护和利用专项资金项目清单及责任分工表）补。

2、2019年市县自然资源业务及能力建设补助不填“项目决策情况”和“管理制度情况”。

3、基础业务数据表有关内容无法填写的，请说明原因。

附件2

2019年自然资源保护和利用专项资金绩效评价基础业务数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：邵阳市自然资源和规划局 | | 具体项目名称：2018年土地利用变更调查补助 | | | | | | | 预算文号：湘财建二指[2019]17号 | | |
| 项目类别：业务类 | | | 支出方向：自然资源调查评价监测及确权登记 | | | | | | | | |
| 项目资金及使用 情况汇总 | 项目计划起止时间 | | 2018.12.1-2019.9.1 | | | | | | | | |
| 项目实际起止时间 | 2018.12-2019.9 | | 未按计划原因 | | | |  | | | |
| 批复预算资金 （万元） | | | | | 截至2020年4月30日预算资金实际到位  （万元） | | | | | |
| 合计 | 省级财政 | | 其他配套 | | 合计 | | | 省级财政 | | 其他配套 |
| 25 | 25 | |  | | 25 | | | 25 | |  |
| 资金未到位原因 |  | | | | | | | | | |
| 经费支出明细  （可根据实际列支内容更 改） | 截至2020年4月30日 省级财政资金实际支 出（万元） | | | | | 经费支出明细  （可根据实际列支内容更改 ） | | | 截至2020年4月30日省级财政资金实 际支出（万元） | |
| 人员费 |  | | | | | 印刷费 | | | 3.8 | |
| 差旅费 |  | | | | | 会议费 | | |  | |
| 培训费 | 1 | | | | | 技术服务费 | | | 15 | |
| 交通费 | 5.2 | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| 省级财政资金结余 |  | | | | | | | | | |
| 省级财政资金结余原因 |  | | | | | | | | | |
| **项目决策情况** | 立项批复文件 | 湘财建二指[2019]17号 | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目规划设计文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报及审批文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| **管理制度情况** | 项目领导小组 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目变更及批复情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 资金管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理制度 | | | | | | | | | |
| 项目管理制度文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报资料、项目任务书等要求提交成果 | | | | | 实际提交成果 | | | | | | |
| 2018年土地变更调查成果 | | | | | 2018年土地变更调查现状数据库、现状汇总数及管理控制数 | | | | | | |
| 项目实施产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况 | | | | | | | | | | | |
| 更新土地现状数据，提高土地资源的利用效率，创造更新的价值，为经济地使用土地提供数据支撑。正确、科学地开发、利用、改造、保护土地,使人与土地正确结合,保持恰当的配比,就能在利用土地、取得土地产品和利用土地的过程中,实现土地的可持续利用和人类自身的可持续发展.保障邵阳市粮食安全、维护农民权益、统筹城乡发展、构建和谐社会。 | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、项目类别和支出方向请参考附件1（2019年自然资源保护和利用专项资金项目清单及责任分工表）补。

2、2019年市县自然资源业务及能力建设补助不填“项目决策情况”和“管理制度情况”。

3、基础业务数据表有关内容无法填写的，请说明原因。

附件2

2019年自然资源保护和利用专项资金绩效评价基础业务数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：邵阳市自然资源和规划局 | | 具体项目名称：地下水资源常规监测 | | | | | | | 预算文号：湘财建二指[2019]20号 | | |
| 项目类别：地勘类 | | | 支出方向：新型绿色地质（地质调查与矿产资源勘查） | | | | | | | | |
| 项目资金及使用 情况汇总 | 项目计划起止时间 | | 2018.10-2019.9 | | | | | | | | |
| 项目实际起止时间 | 2018.10-2019.12 | | 未按计划原因 | | | | 成果验收批复12月份才完成 | | | |
| 批复预算资金 （万元） | | | | | 截至2020年4月30日预算资金实际到位  （万元） | | | | | |
| 合计 | 省级财政 | | 其他配套 | | 合计 | | | 省级财政 | | 其他配套 |
| 20 | 20 | |  | | 20 | | | 20 | |  |
| 资金未到位原因 |  | | | | | | | | | |
| 经费支出明细  （可根据实际列支内容更 改） | 截至2020年4月30日 省级财政资金实际支 出（万元） | | | | | 经费支出明细  （可根据实际列支内容更改 ） | | | 截至2020年4月30日省级财政资金实 际支出（万元） | |
| 人员费 |  | | | | | 印刷费 | | |  | |
| 差旅费 |  | | | | | 会议费 | | |  | |
| 培训费 |  | | | | | 劳务费 | | |  | |
| 其他 |  | | | | | 技术服务费 | | | 20 | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| 省级财政资金结余 |  | | | | | | | | | |
| 省级财政资金结余原因 |  | | | | | | | | | |
| **项目决策情况** | 立项批复文件 | 湖南省地质环境监测总站下达《关于湖南省地下水资源常规监测工作要求》的通知 | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目规划设计文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报及审批文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| **管理制度情况** | 项目领导小组 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目变更及批复情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 资金管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理制度 | | | | | | | | | |
| 项目管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理制度 | | | | | | | | | |
| 项目申报资料、项目任务书等要求提交成果 | | | | | 实际提交成果 | | | | | | |
| 2019年邵阳市地下水资源监测相关资料 | | | | | 2019年度邵阳市地下水资源监测成果报告及每年月报、季报 | | | | | | |
| 项目实施产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况 | | | | | | | | | | | |
| 了解邵阳市地区监测范围内测绘点的常规维护、地下水资源动态、水质情况，为地区地下水开发利用及政府宏观调控提供技术依据 | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、项目类别和支出方向请参考附件1（2019年自然资源保护和利用专项资金项目清单及责任分工表）补。

2、2019年市县自然资源业务及能力建设补助不填“项目决策情况”和“管理制度情况”。

3、基础业务数据表有关内容无法填写的，请说明原因。

附件2

2019年自然资源保护和利用专项资金绩效评价基础业务数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：邵阳市自然资源和规划局 | | 具体项目名称：2019年市县自然资源业务及能力建设补助 | | | | | | | 预算文号：湘财建二值[2019]23号 | | |
| 项目类别：补助类 | | | 支出方向：业务及能力建设 | | | | | | | | |
| 项目资金及使用 情况汇总 | 项目计划起止时间 | | 2019.7-2020.8 | | | | | | | | |
| 项目实际起止时间 | 2019.7-2020.8 | | 未按计划原因 | | | |  | | | |
| 批复预算资金 （万元） | | | | | 截至2020年4月30日预算资金实际到位  （万元） | | | | | |
| 合计 | 省级财政 | | 其他配套 | | 合计 | | | 省级财政 | | 其他配套 |
| 190 | 190 | |  | | 190 | | | 190 | |  |
| 资金未到位原因 |  | | | | | | | | | |
| 经费支出明细  （可根据实际列支内容更 改） | 截至2020年4月30日 省级财政资金实际支出（万元） | | | | | 经费支出明细  （可根据实际列支内容更改 ） | | | 截至2020年4月30日省级财政资金实 际支出（万元） | |
| 人员费 |  | | | | | 印刷费 | | |  | |
| 差旅费 |  | | | | | 会议费 | | |  | |
| 培训费 |  | | | | | 劳务费 | | |  | |
| 其他 |  | | | | | 委托业务费 | | | 90 | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| 省级财政资金结余 | 100 | | | | | | | | | |
| 省级财政资金结余原因 | 项目资金按合同约定，按进度支付 | | | | | | | | | |
| **项目决策情况** | 立项批复文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目规划设计文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报及审批文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| **管理制度情况** | 项目领导小组 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目变更及批复情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 资金管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目申报资料、项目任务书等要求提交成果 | | | | | 实际提交成果 | | | | | | |
| 用于补助信息化建设及智慧规划项目资金不足 | | | | | 用于补助信息化建设及智慧规划项目资金不足 | | | | | | |
| 项目实施产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况 | | | | | | | | | | | |
| 主要用于信息化建设与智慧规划项目资金补助，提高了基层信息化管理能力、自然资源执法能力及办公条件和效率。 | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、项目类别和支出方向请参考附件1（2019年自然资源保护和利用专项资金项目清单及责任分工表）补。

2、2019年市县自然资源业务及能力建设补助不填“项目决策情况”和“管理制度情况”。

3、基础业务数据表有关内容无法填写的，请说明原因。

附件2

2019年自然资源保护和利用专项资金绩效评价基础业务数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位：邵阳市自然资源和规划局 | | 具体项目名称：2019年度城市地价动态监测 | | | | | | | 预算文号：湘财建二指[2019]23号 | | |
| 项目类别：业务类 | | | 支出方向：业务及能力建设 | | | | | | | | |
| 项目资金及使用 情况汇总 | 项目计划起止时间 | | 2019.7-2020.4 | | | | | | | | |
| 项目实际起止时间 | 2019.7-2020.4 | | 未按计划原因 | | | |  | | | |
| 批复预算资金 （万元） | | | | | 截至2020年4月30日预算资金实际到位  （万元） | | | | | |
| 合计 | 省级财政 | | 其他配套 | | 合计 | | | 省级财政 | | 其他配套 |
| 20 | 20 | |  | | 20 | | | 20 | |  |
| 资金未到位原因 |  | | | | | | | | | |
| 经费支出明细  （可根据实际列支内容更 改） | 截至2020年4月30日 省级财政资金实际支 出（万元） | | | | | 经费支出明细  （可根据实际列支内容更改 ） | | | 截至2020年4月30日省级财政资金实 际支出（万元） | |
| 人员费 |  | | | | | 印刷费 | | | 2 | |
| 差旅费 | 0.62 | | | | | 会议费 | | | 1 | |
| 培训费 | 0.5 | | | | | 劳务费 | | |  | |
| 其他 |  | | | | | 技术服务费 | | | 15.88 | |
|  |  | | | | |  | | |  | |
| 省级财政资金结余 |  | | | | | | | | | |
| 省级财政资金结余原因 |  | | | | | | | | | |
| **项目决策情况** | 立项批复文件 | 《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发【2019】36号），以及湖南省自然资源厅关于转发《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》的通知（湘自然资办发{2019}77号） | | | | | | | | | |
| 可行性研究报告 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目规划设计文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目申报及审批文件 | 不适用 | | | | | | | | | |
| **管理制度情况** | 项目领导小组 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目变更及批复情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 资金管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目管理制度文件 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | | | | | |
| 项目申报资料、项目任务书等要求提交成果 | | | | | 实际提交成果 | | | | | | |
| 采集、处理、更新、上报地价监测数据 | | | | | 按季度采集、处理、更新、上报地价监测数据 | | | | | | |
| 项目实施产生的经济、社会、生态效益及可持续影响情况 | | | | | | | | | | | |
| 以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，系统整理分析城市地价水平与其经济社会发展状况的协调状况，深入分析影响地价水平的主要因素，判断地价变化与土地市场供需、房地产市场以及社会经济发展的协调状况，为指导城市地价的合理变化提供宏观决策依据。 | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、项目类别和支出方向请参考附件1（2019年自然资源保护和利用专项资金项目清单及责任分工表）补。

2、2019年市县自然资源业务及能力建设补助不填“项目决策情况”和“管理制度情况”。

3、基础业务数据表有关内容无法填写的，请说明原因。